关于购买福建省监狱管理局道德讲堂

活动配套服务项目的服务内容及要求

福建省监狱管理局拟于2018年12月4日左右举办一期道德讲堂活动，受福建省监狱管理局委托，对该活动相关配套服务项目进行网上竞价。

- 项目名称

福建省监狱管理局道德讲堂活动配套服务项目

- 项目预算

人民币壹拾叁万捌仟元整（￥138000.00元）（含税）

- 竞价内容及要求

㈠节目制作

1、策划一台宣传我省监狱系统正能量、展现民警正面形象的道德讲堂活动，总时长在75分钟左右，要求故事真实、主题突出，跌宕起伏，情节感人，催人泪下。

2、为确保节目质量，11月10日前，必须深入我省基层监狱单位，根据活动需要进行人物采访﹑摄像，采集第一手资料素材。

3、对收集的素材进行汇总整合梳理，在此基础上，于11月25日前完成节目创作，可以通过视频展现、现场采访、情景故事等多种方式，讲述监狱民警改造服刑人员的感人故事。

4、指派专人对节目进行编排编导，12月3日前，至少完成2次以上彩排。在活动实际举办前一天，必须完成舞台的搭建，各类配套保障设施架设完成，进行最后一次实景彩排预演。

㈡场地要求

- 舞台配备高清大屏幕（LED或投影），灯光、音响、服装、化妆等一切设施设备齐全。

- 活动现场环境优雅，空气清新，座椅舒适，影音视频达到专业效果，没有回响，给观众美的享受。

㈢现场执行

- 活动现场必须全程指导，确保各项舞台设施运转正常，对突发情况进行科学处置。

- 根据节目要求，对演出人员进行化妆。所有演出需要的道具齐全，符合节目要求。

- 安排专人对节目全程进行录像（至少3台机位）、摄影。全程进行网络直播。

㈣后期要求

1、活动结束后，应剪辑制作成光盘，同时移交相关文字和影像素材。

2、节目版权属于福建省监狱管理局，中标方不得将此节目用于其它商业化活动。

- 响应人资格条件及要求

㈠响应人资格：必须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证。

㈡竞价内容：报价人按我方所提供的要求进行报价。

㈢成交办法：采用最低价法，在确保质量的前提下，以响应人总报价进行比价，报价最低者作为成交人。

㈣服务要求：响应人在指定的时间内完成节目创作和排演，除上述情况外，响应人还可提供更为优惠的服务承诺。

㈤响应人不得在中标后，将项目转包给第三方企业。

四、交付时间

项目实施自2018年11月初起至2018年12月4日止，活动举办时间暂定于12月4日前后（具体举办时间另定）。

五、结算方式

㈠甲方按项目完成进度分期支付，乙方开具正规发票，付款方式采用对公账户转账。

㈡乙方提交详细策划方案（含脚本）送甲方审核后，甲方支付乙方项目金额的30%。

㈢乙方完成节目创作，实现第一次彩排后，甲方支付乙方项目金额的40%。

㈣项目全部结束一个月内，甲方付清余款。

㈤在正常情况下，乙方未能按时完成项目进度，甲方不支付费用。

㈥甲方由于上级机关要求进行调整或改变，需对已经定稿制作完成的宣传项目做重大修改，或增加额外的宣传项目内容，经甲方最高领导机关同意，可以适当追加相应经费。

㈦项目推进期间，乙方人员产生的住宿费、交通费、伙食费等自理。