“有福之州赏民俗·幸福之城过福年”

第二届福州仓山“庙会季”新春文化旅游周活动方案

- 活动背景

为全面学习宣传贯彻党的十九大精神，推广“清新福建”旅游品牌，推动旅游产业融合创新，推进旅游供给侧结构性改革，落实省委于伟国书记提出的“全福游 有全福”的精神，营造浓浓的过大年气氛，吸引更多外地游客来福州仓山过大年，结合福州市要求各县（市）区开展“2019新春旅游月”契机，2019年仓山区专场拟在2018年成功举办仓山首届“庙会季”旅游活动的基础上，再次启动“庙会”系列新春文化旅游周活动。

本次以“逛庙会·过福年”为主题，启动2019福州（仓山）新春文化旅游周活动，计划与仓山区2019年元宵灯展同期、同地举办。免费对福州市民及外地游客开放。

借此打造福州仓山旅游新品牌，发挥旅游产业龙头效应，以旅游引领创造美好生活，提升民众的幸福感、获得感。

- 活动主题

“有福之州赏民俗·幸福之城过福年”

——第二届福州仓山“庙会季”新春文化旅游周

三、活动时间

2019年2月14日至19日（正月初十至十五，为期6天）

活动地点：福州飞凤山公园通廊

四、策划亮点

2019年庙会举办期间，现场划分为：美食集市、非遗秀场、灯谜迎春、古韵添福、百姓祈福墙五大主题展区活动。

1、美食集市（计划：14：00－22：00）

招集全球“网红美食”，如土耳其冰淇淋、煎饼坊、蛋黄焗鸡翅，灌香肠，芝士焗西兰花，网红蛋糕，牛肉豆皮……上百种网红美食，打造网红美食集市，市民和游客不用穿梭全球各地，可以静享家门口的世界美食盛宴。

1.1、要求美食不少于20个(含)以上品种，各美食供应商应取得工商行政部门颁发的相关许可证，人员有健康证等相关合法证件。现场摊位应在活动前在仓山区市场监督管理局备案，人员信息需事先通过仓山区公安分局资格审核。

1.2、不得出现明火类制作区、美食摊位周边有应急消防通道、消防设施及其相关安全保障措施。

1.3、每个摊位设置监控探头，保证食品安全。

1.4、要严格按照营业时间运营，美食商家不得擅自缩短或延长营业时间。

2、非遗秀场

以仓山当地的非物遗文化表演为主，古韵表演为辅，每天晚上安排不同的互动节目。

计划在2月14日至19日（农历正月初十至十五），举办国家级非物质文化遗产——陈靖姑民俗文化周活动。

民俗踩街——陈靖姑巡安求福

（时间：农历正月十五18：00-18：40）

将着重突出“庙会文化”之中新春祈福，保佑平安的文化元素，结合正月十五作为民俗中顺天圣母陈靖姑诞辰的文化特点，举行有针对性的专题活动。计划安排一场专场“民俗踩街”活动，结合传统民俗文化中农历正月南台游神文化传承，融合仓山区传统民间文艺项目展演带来一场最能体现仓山文化之美的传统文化体验。

主要结合活动现场同期举行的元宵灯会中融合陈靖姑文化的元素，举行相应的民俗文化踩街表演，营造和再现历史上“顺天圣母观灯海，巡安祈福佑南台”的文化场景。

民俗祈福——张灯添丁百花开

（时间：农历正月十三18：00-18：40）

本次庙会活动恰逢元宵佳节，在福州元宵节的习俗中，有添灯——添丁的民俗，家人将花灯赠送予新婚夫妇，期待他们添丁进口早生贵子，这与陈靖姑民俗文化之中博爱妇婴，救婴护产有着相同的文化内涵。计划在活动现场展示传统的花灯制作技艺，并邀请现场市民按传统“添丁”民俗为自己家中的亲人挑选花灯送上祝福，同时也将安排现场市民中的新婚夫妇体验陈靖姑民俗文化之中的“请花”民俗。

③传统“点灯”——奉灯点亮好福气

（时间：农历正月十四18：00-18：40）

传统民俗文化之中，点灯被认为是祈福最好的方式，在陈靖姑民俗文化之中同样也有相关的文化内容。我们计划在活动现场专门搭建“点灯”民俗文化体验区，在场市民可以在工作人员的指导下，按传统礼仪向顺天圣母陈靖姑献灯祈福，将自己在新的一年的美好祈愿写在灯上，在庙会现场为自己的新年祈福。

④还将安排古筝、驻唱、抖音串烧、舞龙表演等节目。

3、灯谜迎春

划定特定区域，还原古时庙会猜灯谜情景，猜中即可获得一份小礼品。（礼品由成交人提供，不少于900份）。

计划将该区域的布置成错落有致的红色小花灯海洋，让整个灯谜区红红火火，喜气洋洋。成为该庙会的打卡胜地。

4、古韵添福

一是该展区全部安排艺人穿上古装捏泥人、画糖画、陶艺制作、写诗作画，手工艺品等（5-10个以上品种）。

二是为参加“幸福大转盘”摇奖，摇中的市民和游客，免费提供古装、头饰、道具，为民众打造一场别开生面的“穿越”之旅。开启“古装体验”模式。市民和游客还可体验当上唐宋或明清不同朝代的“一品大员”或状元，穿上朝服、状元服，过把“一品大员”与“状元”瘾。通过一场互动活动，让市民和游客添喜添福，遇见自己想要幸福。

此外，“幸福大转盘”摇奖还为游客提供有“通吃美食券”“现金券”“代金券”不同的奖品，免费摇奖，带动互动。

三是推出“见证幸福”体验活动。本次活动的启幕之日2月14日恰逢西方情人节，前来参与活动的市民之中将有较多的情侣，为更好的展现陈靖姑文化之中包含的“姻缘”相关民俗文化，供参加活动的情侣们现场体验，计划在本次活动中引入诸如“红绳系缘”、“花证佳期”等文化体验，并增加与情侣姻缘相关的陈靖姑文化文创作品展销等内容，将青年一代喜闻乐见的节日文化活动融入传统文化活动之中，更好的推动传统民俗文化。

- 百姓祈福墙

在活动现场设置长20米、宽2.5米的百姓祈福墙，用于市民与游客祈福互动，拍照留影。并预留有“红包墙”，通过扫一扫领“福包”，让民众“抢福”，增加幸福感。

6、以上活动要求成交人提供应急预案编制、活动策划书包含但不限于以下内容：指定一位策划总执行人对接现场总执行、现场人员安排情况、现场秩序的维护、安保人员的工作流程和细节、应急消防措施、垃圾存放处的标识、各点位摊位涉及明线电线的规范安排等。安保方案需提交仓山公安分局备案认可。

五、宣传推广

1.预热报道。

于2019年1月30日，拟与仓山灯展共同发布“逛庙会·过福年”——2019福州（仓山）新春文化旅游周预热新闻，在中国旅游报、福建日报、福州晚报、福州新闻网等中央、省市媒体刊发活动报道，并通过人民网、新华网、中新网、中国网、新浪网、腾讯网、今日头条等主流网络媒体和商业网站助力推广活动，推出相关报道。

- 做好启动仪式宣传。

在活动通气会前期预热新闻报道的基础上，计划2019年2月14日（正月初十）联合中央驻榕、省市本地10多家媒体，2名国内旅游达人及自媒体大V，全面刊播仓山旅游灯展和庙会活动启动盛况，并依托主流媒体、新媒体平台积极开展宣传推介。

- 推出“春游仓山”免费线路。主要串连仓山区域范围内的景区、公园、新地标、名村名镇，推出不同风格的免费旅游线路，让游客、市民春节游在仓山，享福气、过幸福年（计划春节前推出）。

- 借助海外媒体拓展海外影响力。联合台海网、香港商报、福州晚报海外版等媒体平台，全面向海外华人华侨及港台同胞推介展示仓山旅游资源及新春特色活动。

六、经费预算

31.0万元，不足资金由执行方通过社会运作模式进行招商。含活动策划执行与布展及安保（安保由中标方负责并承担相关费用）、监控（现场安装无线网络监控探头不少于7个）、一场启动仪式；市级以上主流媒体报纸版面1.5个版，市级以上主流媒体官微头条推送2条；20家媒体宣传距阵，3家海外版媒体平台，至少2名国内旅游达人及自媒体大V宣传费。